## Demo
里程碑 | Demo | Alpha1
时间 | 11-4 到 12-5 | 12-5 到 1 - 5
平台 | IOS | IOS
产品 | 产品详细设计完成，包括游戏模型设计，游戏策划设计，游戏美术需求，游戏功能需求，游戏音效等。
技术 | 技术方案确定，开发出拥有基本功能的游戏 demo，战斗逻辑（2D物理引擎）横版移动，战斗AI，技能卡牌（4种），UI弹窗（英雄管理，武器管理，卡牌管理，商店），可以更换英雄，火器塔组装，更换卡牌，商店列表，读取配置文件，性能优化
美术 | 完成游戏 80% 的UI设计，场景2套，英雄（3个包括近战、远程、法师，包含动作8种），武器（近战、远程、法师3种），敌人（4近战、远程、法师、Boss种），火器塔（1套4层）
音效 | 类似于【梅露可物语】的战斗以及城市中的背景乐,选择外包